PHỤ LỤC

Chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Trợ giúp pháp lý

(Kèm theo Quyết định số 319 /QĐ-BTP ngày 02 / 03 /2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_____________________________________

| STT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện | Cơ quan, đơn vị tổ chức phối hợp thực hiện | Thời gian thực hiện | Sản phẩm chủ yếu | Nguồn kinh phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thời điểm bắt đầu | Thời điểm dự kiến hoàn thành |  | NS | Dự án |
| I. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật |
| 1. | Xây dựng, hoàn thiện và trình dự án Luật TGPL (sửa đổi.) | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV) | Các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành, địa phương có liên quan. | Quý I/2016 | Tháng 7 trình Chính phủ | Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). | Bộ Tư pháp |  |
| 2. | Xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV) | Các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành, địa phương có liên quan. | Quý I/2016 | Năm 2017 | Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). | Bộ Tư pháp |  |
| 3. | Hoàn thiện, trình ban hànhThông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động, tổ chức TGPL nhà nước. | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV) | Bộ Tài chính; các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành, địa phương có liên quan. | Quý I/2016 | 02 tháng sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo giai đoạn 2016-2020 | Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC-BTP. | Bộ Tư pháp |  |
| 4. | Trình ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TGPL. | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV) | Bộ Nội vụ; các đơn vị có liên quan thuộc Bộ | Quý I/2016 | Quý I/2016 | Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TGPL. | Bộ Tư pháp |  |
| 5. | Nghiên cứu, xây dựng Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện KSND tối cao và Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về TGPL trong hoạt động tố tụng. | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV) | Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện KSND tối cao, Tòa án NDTC, các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành, địa phương có liên quan. | Quý I/2016 | Trình liên ngành trong Quý II/2016 | Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC. | Bộ Tư pháp |  |
| 6. | Nghiên cứu, xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc TGPL. | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV) | Các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành, địa phương có liên quan. | Quý I/2016 | 02 tháng sau khi Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch 209/2012/TTLT-BTC-BTP được ban hành | Thông tư thay thế Thông tư số 18/2013/TT-BTP. | Bộ Tư pháp |  |
| II. Triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
| STT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện | Cơ quan, đơn vị tổ chức phối hợp thực hiện | Thời gian thực hiện | Sản phẩm chủ yếu | Ngân sách | Dự án |
| 1. | Hoàn thiện, trình ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam trong hoạt động TGPL của Nhà nước và việc thực hiện nghĩa vụ TGPL của Luật sư. | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV) | Liên đoàn luật sư Việt Nam; các đơn vị có liên quan thuộc Bộ | Quý I/2016 | Quý II/2016 | Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong hoạt động TGPL của Nhà nước và việc thực hiện nghĩa vụ TGPL của Luật sư. | Bộ Tư pháp |  |
| 2. | Ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý. | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV) | Các địa phương có liên quan | Quý I/2016 | Quý I/2016 | Công văn của Bộ Tư pháp về việc giao chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý. | Bộ Tư pháp |  |
| 3. | Xây dựng các nội dung nghiệp vụ để quản lý hoạt động TGPL bằng công nghệ thông tin nhằm phục vụ xây dựng phần mềm quản lý vụ việc TGPL. | Cục TGPL (Phòng QLCL) | Các địa phương có liên quan | Quý I/2016 | Quý II/2016 | - Các nội dung nghiệp vụ cần quản lý được Cục trưởng phê duyệt; - Vận hành hiệu quả đường dây nóng về TGPL, phục vụ yêu cầu TGPL của người dân. | Bộ Tư pháp |  |
| 4. | Nghiên cứu, xây dựng dự thảo tiêu chí đối với cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động đánh giá chất lượng; cơ chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động đánh giá chất lượng. | Cục TGPL (Phòng QLCL) | Các địa phương có liên quan | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Văn bản Ban hành tiêu chí. | Bộ Tư pháp |  |
| 5. | Nghiên cứu, xây dựng Dự thảo tiêu chí đối với cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện TGPL; nghiên cứu cơ chế lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện TGPL. | Cục TGPL (Phòng QLCL) | Các địa phương có liên quan | Quý I/2016 | Quý III/2016 | Văn bản Ban hành tiêu chí. | Bộ Tư pháp |  |
| 6. | Nghiên cứu, xây dựng quy trình hỗ trợ vụ việc TGPL; quy trình thẩm định vụ việc TGPL. | Cục TGPL (Phòng QLCL) | Các địa phương có liên quan | Quý I/2016 | Quý III/2016 | Văn bản của Cục trưởng ban hành quy trình hỗ trợ vụ việc TGPL; quy trình thẩm định vụ việc TGPL. | Bộ Tư pháp |  |
| 7. | Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tư pháp theo thẩm quyền để Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ hướng dẫn số biên chế dôi dư của Trung tâm TGPL nhà nước. | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV) | Vụ Tổ chức cán bộ; đơn vị có liên quan của Bộ Nội Vụ và các địa phương. | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Văn bản hướng dẫn số biên chế dôi dư của Trung tâm TGPL nhà nước chuyển sang đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính của Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tư pháp cấp huyện, cơ quan quản lý về TGPL. | Bộ Tư pháp |  |
| III. Công tác quản lý TGPL |
| STT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện | Cơ quan, đơn vị tổ chức phối hợp thực hiện | Thời gian thực hiện | Sản phẩm chủ yếu | Nguồn kinh phí |
|  |  |  |  | Thời điểm bắt đầu | Thời điểm dự kiến hoàn thành |  | Ngân sách | Dự án |
| 1. | Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV) | Các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành, địa phương có liên quan | Quý I/2016 | Quý I/2016 | Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình. | Bộ Tư pháp |  |
| 2. | Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động TGPL cho người khuyết tật năm 2016. | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV) | Các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành, địa phương có liên quan | Quý I/2016 | Quý I/2016 | Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp kế hoạch hoạt động TGPL cho người khuyết tật năm 2016. | Bộ Tư pháp |  |
| 3. | Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2016. | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV) | Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan | Quý I/2016 | Quý I/2016 | Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2016. | Bộ Tư pháp |  |
| 4. | Xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 21/QĐ-CTGPL ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Cục trưởng Cục TGPL quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Cục TGPL | Cục TGPL (Văn phòng Cục) | Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ | Quý I/2016 | Quý III/2016 | Quyết định thay thế Quyết định số 21/QĐ-CTGPL ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Cục trưởng Cục TGPL quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Cục TGPL | Bộ Tư pháp |  |
| 5. | Kiểm tra, việc thực hiện Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường kiểm tra hoạt động TGPL tại các địa phương, đề xuất giải pháp khắc phục tạo sự thống nhất trong quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành về TGPL (dự kiến tổ chức 03 đoàn kiểm tra: Đoàn 1 tại một số tỉnh miền Bắc; Đoàn 2 tại một số tỉnh miền Trung; Đoàn 3 tại một số tỉnh miền Nam). | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV + các đơn vị thuộc Cục) | Các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành, địa phương | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | VB báo cáo Lãnh đạo Bộ, cấp có thẩm quyền về việc kiểm tra thực hiện Luật TGPL và các VB hướng dẫn thi hành. | Bộ Tư pháp |  |
| 6. | Kiểm tra các địa phương triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025; việc thực hiện kinh phí của địa phương theo quy định Đề án đổi mới công tác TGPL (dự kiến tổ chức 02 đoàn kiểm tra: Đoàn 1 tại một số tỉnh miền Bắc; Đoàn 2 tại một số tỉnh miền Nam). | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV + các đơn vị thuộc Cục) | Các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Báo cáo kết quả kiểm tra các địa phương trong thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL | Bộ Tư pháp |  |
| 7. | Kiểm tra thực hiện Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL; Kiểm tra công tác đánh giá chất lượng vụ việc TGPL của các tổ chức thực hiện TGPL (dự kiến tổ chức 03 đoàn: Đoàn 1 tại một số tỉnh miền Bắc; Đoàn 2 tại một số tỉnh miền Nam; Đoàn 3 tại một số tỉnh Tây Nguyên) | Cục TGPL (Phòng QLCL + các đơn vị thuộc Cục) | Các địa phương | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Bộ Tiêu chuẩn, kiểm tra công tác đánh giá chất lượng vụ việc TGPL. | Bộ Tư pháp |  |
| 8. | Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ TGPL; hướng dẫn triển khai thực hiện các Bộ luật tố tụng có liên quan đến các hoạt động TGPL; hướng dẫn việc thực hiện điều ước quốc tế với đối tượng được TGPL. | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV + các đơn vị thuộc Cục) | Các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành, địa phương | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực TGPL; hướng dẫn các Bộ luật tố tụng có liên quan đến TGPL, việc thực hiện điều ước quốc tế với đối tượng được TGPL | Bộ Tư pháp |  |
| 9. | Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo giai đoạn 2016 - 2020 (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV + các đơn vị thuộc Cục) | Các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành, địa phương | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | - VB báo cáo Lãnh đạo Bộ, cấp có thẩm quyền về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện, xã nghèo; - Các VB, báo cáo về TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện, xã nghèo. | Bộ Tư pháp |  |
| 10. | Hướng dẫn tổ chức thực hiện, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL. | Cục TGPL (Phòng QLCL) | Các địa phương | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL. | Bộ Tư pháp |  |
| 11. | Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh, Câu lạc bộ TGPL. | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV + các đơn vị thuộc Cục) | Các địa phương | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh, Câu lạc bộ TGPL. | Bộ Tư pháp |  |
| 12. | Thực hiện giám sát chất lượng vụ việc TGPL trong toàn quốc; tình hình kiến nghị vụ việc, kiến nghị thi hành pháp luật về TGPL. | Cục TGPL (Phòng QLCL) | Các địa phương | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Báo cáo công tác giám sát chất lượng vụ việc TGPL; tình hình kiến nghị vụ việc, kiến nghị thi hành pháp luật về TGPL... | Bộ Tư pháp |  |
| 13. | Theo dõi công tác TGPL cho các đối tượng đặc thù (phụ nữ, trẻ em, nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân bị mua bán, cựu chiến binh, người bị nhiễm HIV...). | Cục TGPL (Phòng QLCL) | Các địa phương | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Văn bản báo cáo thực trạng TGPL cho các đối tượng đặc thù. | Bộ Tư pháp |  |
| 14. | Tổ chức thực hiện thẩm định vụ việc TGPL; đề xuất và thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho vụ việc tham gia tố tụng. | Cục TGPL (Phòng QLCL+ PTCKT) | Các địa phương | Quý I/2016 | Quý III/2016 | Các vụ việc TGPL được thẩm định và hỗ trợ kinh phí. | Bộ Tư pháp |  |

IV. Công tác phối hợp TGPL trong tố tụng

| STT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện | Cơ quan, đơn vị tổ chức phối hợp thực hiện | Thời gian thực hiện | Sản phẩm chủ yếu | Nguồn kinh phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thời điểm bắt đầu | Thời điểm dự kiến hoàn thành |  | Ngân sách | Dự án |
| 1. | Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2016. | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV) | Các cơ quan tố tụng, các ngành, địa phương có liên quan | Ngay sau khi Kế hoạch được phê duyệt | Quý IV/2016 | Hoàn thành các nhiệm vụ trong Kế hoạch. | Bộ Tư pháp |  |
| 2. | Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác phối hợp TGPL trong tố tụng (dự kiến tổ chức 02 Đoàn kiểm tra: Đoàn 1 tại Hưng Yên, Hải Phòng; Đoàn 2 tại Cà Mau, Bạc Liêu). | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV) | Các cơ quan tố tụng, các ngành, địa phương có liên quan | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; trả lời vướng mắc kiến nghị; báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác phối hợp TGPL trong tố tụng ở địa phương. | Bộ Tư pháp |  |

V. Công tác thông tin, truyền thông về TGPL

| STT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện | Cơ quan, đơn vị tổ chức phối hợp thực hiện | Thời gian thực hiện | Sản phẩm chủ yếu | Nguồn kinh phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thời điểm bắt đầu | Thời điểm dự kiến hoàn thành |  | Ngân sách | Dự án |
| 1. | Thiết lập đường dây nóng về TGPL; tiếp tục nâng cấp, phát triển và vận hành Trang thông tin điện tử TGPL ở Việt Nam; vận hành có hiệu quả phần mềm quản lý công việc của Cục; hướng dẫn, sử dụng, cập nhật phần mềm quản lý vụ việc TGPL tại các địa phương;… | Cục TGPL (VPC + các đơn vị thuộc Cục) | Các địa phương | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Vận hành có hiệu quả đường dây nóng về TGPL; tăng dung lượng, tốc độ, đường truyền truy cập vào phần mềm quản lý công việc nội bộ Cục TGPL, phần mềm quản lý vụ việc tại các địa phương. | Bộ Tư pháp |  |
| 2. | Xây dựng chuyên mục về TGPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với báo chí, các tổ chức truyền thông để mở rộng các hoạt động truyền thông về TGPL; xây dựng các phóng sự về TGPL; xây dựng tờ gấp pháp luật để cấp phát cho các Trung tâm TGPL nhà nước trong toàn quốc. | Cục TGPL (VPC + các đơn vị thuộc Cục) | Các ban, ngành, địa phương | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Các bài viết về TGPL; các phóng sự về TGPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; các tờ gấp pháp luật về TGPL. | Bộ Tư pháp |  |
| 3. | Cập nhật, theo dõi các bài viết, nghiên cứu và xử lý thông tin đại chúng về vụ việc TGPL qua các kênh báo chí, các phương tiện truyền thông. | Cục TGPL (VPC + các đơn vị thuộc Cục) | Các đơn vị trong và ngoài Bộ, các địa phương. | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | - Các bài viết, nghiên cứu và xử lý thông tin về vụ việc TGPL qua các kênh báo chí, các phương tiện truyền thông. - Dịch tài liệu đưa lên Trang thông tin điện tử TGPL phiên bản tiếng Anh. | Bộ Tư pháp |  |

VI. Công tác hợp tác quốc tế

| STT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện | Cơ quan, đơn vị tổ chức phối hợp thực hiện | Thời gian thực hiện | Sản phẩm chủ yếu | Nguồn kinh phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thời điểm bắt đầu | Thời điểm dự kiến hoàn thành |  | Ngân sách | Dự án |
| 1. | Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam do Liên minh châu Âu tài trợ. | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV) | Vụ HTQT Các đơn vị thuộc Cục | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | - Kế hoạch hoạt động - Báo cáo về kết quả thực hiện các hoạt động của Dự án. |  | x |
| 2. | Thực hiện các thủ tục phê duyệt và thực hiện các hoạt động mà UNs dự kiến hỗ trợ: + Tổ chức 02 hội thảo tham vấn với các tổ chức xã hội dân sự về TGPL. + Tổ chức Hội thảo tư vấn khu vực bao gồm những chuyên gia/các bên liên quan về TGPL từ nhiều nước trong khu vực để chia sẻ sinh nghiệm - đóng góp về tài chính từ tất cả các tổ chức, tạo thuận lợi cho những người tham dự có liên quan từ Đông Nam Á. + Tổ chức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng của Báo cáo đánh giá tác động. | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV) | Vụ HTQT, Các đơn vị thuộc Cục | Quý I/2016 | Quý IV /2016 | Hoạt động được phê duyệt và tổ chức thực hiện. |  | X |
| 3. | Xây dựng Kế hoạch và đề xuất UNODC hỗ trợ các hoạt động tăng cường TGPL cho phụ nữ. | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV) | Vụ HTQT, Các đơn vị thuộc Cục | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Dự án được phê duyệt. | Bộ Tư pháp | x |
| 4. | Triển khai các hoạt động do Dự án Tư pháp thân thiện với người chưa thành niên, Dự án GIG tài trợ. | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV) | Vụ HTQT, Các đơn vị thuộc Cục | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Các hoạt động của Dự án được triển khai theo đúng kế hoạch. |  | x |
| 5. | Thực hiện các thủ tục phê duyệt Dự án hỗ trợ xây dựng Luật TGPL sửa đổi do Cơ quan của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ hỗ trợ và thực hiện các hoạt động của dự án. | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV) | Vụ HTQT, Các đơn vị thuộc Cục | Quý I/2016 | Quý I/2016 | Dự án được phê duyệt; các hoạt động được triển khai theo đúng Kế hoạch. |  | x |
| 6. | Tổ chức đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm TGPL tại một số nước: dự kiến tại Singapore hoặc Indonesia; Anh hoặc Hà Lan. | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV) | Các đơn vị thuộc Cục, Vụ Hợp tác quốc tế | Quý II/2016 | Quý III/2016 | Báo cáo kết quả công tác về Đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm TGPL tại các nước được khảo sát. | Bộ Tư pháp |  |
| 7. | Liên hệ thiết lập quan hệ đối tác, hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế (Ngân hàng thế giới - WB, Ngân hàng phát triển Châu Á - ADB, Đại sứ quán Úc, Đan Mạch, Nga...). | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV) | Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, các đối tác có liên quan | Quý II/2016 | Quý III/2016 | Báo cáo về kết quả vận động, thu hút sự tài trợ. | Bộ Tư pháp |  |
| 8. | Triển khai hợp tác với Đại sứ quán Ailen | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV) | Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, các đối tác có liên quan | Quý II/2016 | Quý III/2016 | Các hoạt động hợp tác được thực hiện | Bộ Tư pháp |  |
| 9. | Nghiên cứu và thực hiện các thủ tục tham gia các Hội, Hiệp hội quốc tế về TGPL | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV) | Vụ Hợp tác quốc tế; các đơn vị có liên quan thuộc Bộ. | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Thực hiện hiệu quả các thủ tục tham gia các Hội, Hiệp hội quốc tế về TGPL | Bộ Tư pháp |  |
| VII. Công tác tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng và công tác khác STT Tên nhiệm vụ Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện Cơ quan, đơn vị tổ chức phối hợp thực hiện Thời gian thực hiện Sản phẩm chủ yếu Nguồn kinh phí 1. Công tác tổ chức, cán bộ 1.1 Sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị thuộc Cục theo Đề án vị trí việc làm đã được Bộ trưởng phê duyệt, bảo đảm cơ cấu về giới; bổ sung lãnh đạo cấp phòng; triển khai hoạt động của Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL. Cục TGPL (VPC) Vụ Tổ chức cán bộ Quý I/2016 Quý IV/2016 - Báo cáo về kết quả thực hiện việc quy hoạch, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động; - Hoàn thành việc kiện toàn đơn vị sự nghiệp và kiện toàn Lãnh đạo cấp Phòng của Cục. Bộ Tư pháp 1.2 Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Cục TGPL (VPC) Vụ Tổ chức cán bộ Quý I/2016 Quý IV/2016 Văn bản báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. . Bộ Tư pháp 1.3 Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Cục. Cục TGPL (VPC) Vụ Tổ chức cán bộ Quý I/2016 Quý IV/2016 Cán bộ, công chức, viên chức của Cục được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Bộ Tư pháp 2. Công tác thi đua, khen thưởng |
| 2.1 | Phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; theo dõi, đánh giá, khen thưởng hoặc xét đề nghị khen thưởng các cá nhân, đơn vị thuộc Cục. | Cục TGPL (VPC) | Vụ Thi đua, khen thưởng | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Báo cáo kết quả phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; danh sách cá nhân, tập thể được khen thưởng theo định kỳ hoặc đột xuất. | Bộ Tư pháp |  |
| 2.2 | Xây dựng tiêu chí và tổ chức chấm điểm thi đua đối với các Sở Tư pháp về công tác TGPL. | Cục TGPL (VPC) | Vụ Thi đua, khen thưởng | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Bảng các tiêu chí và kết quả chấm điểm thi đua đối với 63 Sở Tư pháp tỉnh/thành phố trong lĩnh vực TGPL. | Bộ Tư pháp |  |
| 2.3 | Xây dựng Quy chế bình xét thi đua khen thưởng của Cục. | Cục TGPL (VPC) | Các đơn vị thuộc Cục | Quý I/2016 | Quý II/2016 | Quy chế bình xét thi đua khen thưởng của Cục. | Bộ Tư pháp |  |
| 3. Công tác khác |
| 3.1.Công tác rà soát, góp ý, thẩm định, hệ thống hóa, theo dõi thi hành các văn bản QPPL về TGPL |
| 3.1.1 | Phối hợp tham gia rà soát, góp ý các văn bản về chính sách giảm nghèo, văn bản pháp luật về bình đẳng giới, bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình; các văn bản pháp luật về thanh niên. | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV + các đơn vị thuộc Cục) | Các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành, địa phương có liên quan | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Ban hành các văn bản rà soát, góp ý, thẩm định. | Bộ Tư pháp |  |
| 3.1.2 | Thực hiện rà soát, hợp nhất, pháp điển, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật có liên quan, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, các vấn đề mới phát sinh và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế và ban hành mới. | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV + các đơn vị thuộc Cục) | Các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành, địa phương có liên quan | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Các VB kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế và ban hành mới; các văn bản được pháp điển. | Bộ Tư pháp |  |
| 3.2. Công tác khảo sát, hội nghị, hội thảo, tập huấn |
| 3.2.1 | Khảo sát sửa đổi Luật TGPL. | Cục TGPL (Phòng QLCL) | Các địa phương có liên quan | Quý I/2016 | Quý II/2016 | Báo cáo kết quả khảo sát. | Bộ Tư pháp |  |
| 3.2.2 | Khảo sát nhu cầu TGPL của người nhiễm HIV. | Cục TGPL (Phòng QLCL) | Các địa phương có liên quan | Quý I/2016 | Quý II/2016 | Báo cáo kết quả khảo sát. | Bộ Tư pháp |  |
| 3.2.3 | Hội nghị góp ý về Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). | Cục TGPL (Phòng CS&QLNV) | Các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành và địa phương có liên quan | Quý I/2016 | Quý III/2016 | Biên bản tổng hợp, báo cáo kết quả Hội nghị góp ý về Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). | Bộ Tư pháp |  |
| 3.2.4 | Hội nghị tập huấn thực hiện quy định về TGPL trong các Bộ luật tố tụng, Luật tạm giữ, tạm giam. | Cục TGPL (Phòng CS& QLNV) | Các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành, và địa phương có liên quan | Quý I/2016 | Quý III/2016 | Biên bản tổng hợp, báo cáo kết quả Hội nghị tập huấn thực hiện quy định về TGPL trong các Bộ luật tố tụng, Luật tạm giữ, tam giam. | Bộ Tư pháp |  |
| 3.2.5 | Hội thảo góp ý báo cáo khảo sát sửa đổi Luật TGPL. | Cục TGPL (Phòng QLCL) | Các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành và địa phương có liên quan | Quý I/2016 | Quý II/2016 | Biên bản tổng hợp, báo cáo kết quả hội thảo. | Bộ Tư pháp |  |
| 3.2.6 | Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thực hiện TGPL cho nạn nhân bạo lực gia đình. | Cục TGPL (Phòng QLCL) | Các địa phương có liên quan | Quý I/2016 | Quý III/2016 | Hoàn thành lớp tập huấn kỹ năng thực hiện TGPL cho nạn nhân bạo lực gia đình. | Bộ Tư pháp |  |
| 3.2.7 | Tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện TGPL đặc biệt là đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý trẻ, bảo đảm cơ cấu về giới. | Cục TGPL (Phòng QLNV) | Các địa phương có liên quan | Quý I/2016 | Quý III/2016 | Hoàn thành lớp tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện TGPL. | Bộ Tư pháp |  |
| 3.2.8 | Tập huấn chuyên sâu cho cán bộ làm công tác TGPL. | Cục TGPL (Phòng CS&QLNV) | Các địa phương có liên quan | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Hoàn thành lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ làm công tác TGPL. | Bộ Tư pháp |  |
| 3.3. Công tác nghiên cứu khoa học |
|  | Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ sửa đổi Luật TGPL và các nghiên cứu phục vụ công tác quản lý nhà nước về TGPL. | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV) | Các đơn vị thuộc Bộ | Quý I/2016 | Quý II/2016 | - Tổng hợp báo cáo, bài viết về nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài phục vụ xây dựng Luật TGPL (sửa đổi); - Hoàn thàn việc xây dựng số Chuyên đề phục vụ xây dựng Dự án Luật TGPL (sửa đổi). | Bộ Tư pháp |  |
| 3. 4. Công tác tài chính kế toán và quản lý công sản |
| 3.4.1 | Lập dự toán chi tiết tài chính phục vụ nhiệm vụ năm 2016 sau khi được Bộ trưởng giao; thực hiện việc thu, chi, thanh quyết toán kinh phí cấp cho Cục TGPL năm 2016 theo đúng quy định. | Cục TGPL (PTCKT) | Vụ Kế hoạch tài chính và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | - VB về Lập dự toán chi tiết tài chính phục vụ nhiệm vụ năm 2016 sau khi được Bộ trưởng giao; -Thực hiện việc thu, chi, thanh quyết toán kinh phí cấp cho Cục TGPL năm 2016 theo đúng quy định. | Bộ Tư pháp |  |
| 3.4.2 | Kiểm tra việc thực hiện ngân sách nhà nước (kết hợp với các Đoàn kiểm tra của Cục để kiểm tra các địa phương được hỗ trợ từ nguồn kinh phí thực hiện Quyết định thay thế Quyết định số 52/QĐ-TTg, Quyết định số 59/QĐ-TTg). | Cục TGPL (PTCKT) | Vụ Kế hoạch tài chính | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Báo cáo kết quả Kiểm tra việc thực hiện nguồn kinh phí từ Quyết định thay thế Quyết định số 52/QĐ-TTg, Quyết định số 59/QĐ-TTg | Bộ Tư pháp |  |
| 3.4.3 | Rà soát, kiểm kê tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc, thanh lý đối với các tài sản hết hạn sử dụng; mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc theo dự toán được giao và quy định của pháp luật. | Cục TGPL (VPC + PTCKT) | Các đơn vị thuộc Cục | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | - Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản, thanh lý đối với các tài sản hết hạn sử dụng; - Mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc theo dự toán được giao. | Bộ Tư pháp |  |
| 3.5. Công tác văn phòng |
| 3.5.1 | Thực hiện các nhiệm vụ hành chính, tổng hợp, văn thư – lưu trữ… | Cục TGPL (VPC) | Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, quý, 06 tháng, năm; thông báo kết luận các cuộc họp giao ban Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Cục mở rộng; Báo cáo giao ban cấp Vụ, Lãnh đạo Bộ, phục vụ công tác của Lãnh đạo Bộ; thực hiện tốt công tác văn thư – lưu trữ theo quy định. | Bộ Tư pháp |  |
| 3.5.2 | Tiếp tục áp dụng quản lý, theo dõi, đôn đốc công việc của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục. | Cục TGPL (VPC) | Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Thực hiện việc quản lý, theo dõi, đôn đốc công việc của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên phần mềm quản lý công việc. | Bộ Tư pháp |  |
| 3.5.3 | Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực TGPL và thực hiện có hiệu quả các quy trình ISO trong hoạt động quản lý và điều hành. | Cục TGPL (VPC) | Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục; báo cáo công tác CCHC, quy trình ISO...06 tháng và 01 năm. | Bộ Tư pháp |  |
| 3.5.4 | Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm theo quy định của pháp luật; giải quyết kiến nghị, phản ánh của người được TGPL, cơ quan, tổ chức có liên quan. | Cục TGPL (VPC) | Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; xử lý và trả lời các kiến nghị, phản ánh... | Bộ Tư pháp |  |
| 3.5.5 | Triển khai thực hiện Thông tư thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp. | Cục TGPL (VPC) | Vụ Kế hoạch –Tài chính | Sau khi Thông tư được Bộ trưởng ký ban hành | Quý IV/2016 | Tổng hợp, báo cáo số liệu theo hướng dẫn tại Thông tư thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP. | Bộ Tư pháp |  |
| 3.5.6 | Tổng kết công tác năm 2016 và xây dựng Kế hoạch công tác năm 2017. | Cục TGPL (VPC) | Vụ Kế hoạch – Tài chính; Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan khác thuộc Bộ | Quý IV/2016 | Quý IV/2016 | Báo cáo tổng kết công tác năm 2016; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017. | Bộ Tư pháp |  |
| 3.6. Thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng cơ bản |
|  | Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng và các vấn đề khác liên quan đến dự án xây dựng Trụ sở mới của Cục TGPL tại khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. | Cục TGPL (VPC + PTCKT) | Vụ Kế hoạch - Tài chính, các ban ngành có liên quan thuộc UBND thành phố Hà Nội, UBND Quận Hoàng Mai | Quý I/2016 | Quý IV/2016 | Hoàn thành thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khởi công xây dựng trụ sở Cục khi được bàn giao mặt bằng. | Bộ Tư pháp |  |