| BỘ TƯ PHÁP CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Kế hoạch chi tiết thực hiện Quyết định số 176/QĐ-BTP ngày 05 tháng  02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Trợ giúp pháp lý

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-CTGPL ngày     /      /2021 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý)

_____________________________________

| STT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện | Lãnh đạo Cục phụ trách | Tiến độ thực hiện | Sản phẩm chính | Nguồn kinh phí bảo đảm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thời điểm bắt đầu | Thời điểm dự kiến trình, ban hành |  |  |
| I. Xây dựng văn bản QPPL và văn bản khác về TGPL |
| 1. | Xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT- BTP-BNV của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ngày 23/6/2016 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý (nhiệm vụ nối tiếp của năm 2020). | Cục TGPL (Phòng CS& QLNV) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ Phó CT Vũ Thị Hường | Tháng 01/2021 | Tháng 09 - 12/2021: trình BT ban hành | Thông tư của Bộ trưởng | Kinh phí tự chủ |
| 2. | Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho dịch vụ trợ giúp pháp lý | Cục TGPL (Phòng CS&QLNV) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 03/2021 trình Cục trưởng | Tháng 05 - 06/2021 | Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho dịch vụ trợ giúp pháp lý | Kinh phí tự chủ |
| 3. | Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án công tác đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2021 - 2025. | Cục TGPL (Phòng CS&QLNV) | Cục trưởng Cù Thu Anh | Tháng 01/2021 | Tháng 03- 06/2021: trình TTg ban hành | Văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án công tác đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2021 - 2025. | Kinh phí không tự chủ |
| 4. | Xây dựng chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn tới theo phân công của cấp có thẩm quyền (nhiệm vụ nối tiếp của năm 2020). | Cục TGPL (Phòng CS&QLNV) | Cục trưởng Cù Thu Anh | Tháng 01/2021 | Theo Kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao | Văn bản đề xuất chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 – 2025 gửi Chính phủ | Kinh phí không tự chủ |
| 5. | Xây dựng và trình ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2022. | Cục TGPL (Phòng TC&QLCL) | Phó Cục trưởng Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 10/2021: trình Cục trưởng | Tháng 11 - 01/2022 | Văn bản của Bộ Tư pháp về việc giao chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý. | Kinh phí không tự chủ |
| 6. | Xây dựng và trình ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022. | Cục TGPL (Phòng TC&QLCL) | Cục trưởng Cù Thu Anh | Tháng 10/2021: trình Cục trưởng | Tháng 11 - 01/2022 | Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch hoạt động TGPL cho người khuyết tật năm 2022. | Kinh phí không tự chủ |
| 7. | Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2022. | Cục TGPL (Phòng CS&QLNV) | Phó Cục trưởng Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 10/2021: trình Cục trưởng | Tháng 11/2021 – 02/2022 | Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2022. | Kinh phí không tự chủ |
| 8. | Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục. | Cục TGPL (Văn phòng Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh | Tháng 11/2021 trình Cục trưởng | Tháng 01 - 02/2022 | Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục. | Kinh phí tự chủ |
| II. Công tác quản lý TGPL |

| STT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện | Lãnh đạo Cục phụ trách | Tiến độ thực hiện | Sản phẩm chính | Nguồn kinh phí bảo đảm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thời điểm bắt đầu | Thời điểm dự kiến hoàn thành |  |  |
| 1. | Hướng dẫn, theo dõi việc triển khai Luật TGPL ở 63 địa phương trong toàn quốc | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV; Phòng TC&QLCL + các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hường/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật TGPL (ban hành kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 và Quyết định số 1767/QĐ-BTP ngày 27/10/2017). | Kinh phí không tự chủ |
| 2. | Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025. | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV; Phòng TC&QLCL + các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hường/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch của Đề án (ban hành kèm theo Quyết định số 1543/QĐ-BTP ngày 24/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). | Kinh phí không tự chủ |
| 3. | Triển khai có hiệu quả Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp pháp lý người khuyết tật giai đoạn 2021-2030. | Cục TGPL (Phòng TC&QLCL) | Cục trưởng Cù Thu Anh | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch | Kinh phí không tự chủ |
| 4. | Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2000 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Quyết định số 1472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em | Cục TGPL (Phòng TC&QLCL) | PCT Vũ Thị Hường | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch | Kinh phí không tự chủ |
| 5. | Hướng dẫn, theo dõi hoạt động phối hợp theo các Thông tư liên tịch, Chương trình và Quy chế phối hợp về công tác TGPL | Cục TGPL ( Phòng CS & QLNV + Phòng TC&QLCL) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hường/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | - Triển khai các hoạt động phối hợp; - Xây dựng báo cáo theo quy định. | Kinh phí không tự chủ |
| 5.1. | Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT ngày 17/01/2012 của Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện TGPL đối với người dân tộc thiểu số | Phòng CS & QLNV | Cục trưởng Cù Thu Anh |  |  |  |  |
| 5.2 | Thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP ngày 06/6/2011 hướng dẫn thực hiện TGPL trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính | Phòng CS & QLNV | PCT Vũ Thị Hoàng Hà |  |  |  |  |
| 5.3 | Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 09/6/2008 của Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, TGPL đối với cựu chiến binh. | Phòng TC&QLCL | PCT Vũ Thị Hoàng Hà |  |  |  |  |
| 5.4 | Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021 – 2025 sau khi được ký ban hành | Phòng CS & QLNV | Cục trưởng Cù Thu Anh |  |  |  |  |
| 5.5 | Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 5/01/2018 của Bộ Tư pháp và Trung ương hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, TGPL, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018 – 2022 | Phòng TC&QLCL | PCT Vũ Thị Hường |  |  |  |  |
| 5.6 | Chương trình phối hợp số 2727/CTPH-BTP-HLGVN ngày 25/7/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023 | Phòng CS & QLNV | PCT Vũ Thị Hoàng Hà |  |  |  |  |
| 5.7 | Chương trình phối hợp số 02/CTPH-MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS ngày 11/10/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở | Phòng CS & QLNV | PCT Vũ Thị Hoàng Hà |  |  |  |  |
| 5.8 | Chương trình phối hợp số 4144/CTr-BTP-TWĐTN ngày 29/10/2018 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2022 | Phòng TC&QLCL | PCT Vũ Thị Hoàng Hà |  |  |  |  |
| 5.9 | Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân | Phòng CS & QLNV | PCT Vũ Thị Hoàng Hà |  |  |  |  |
| 5.10 | Quy chế phối hợp số 4617/QCPH/BTP-LĐLSVN ngày 28/12/2016 giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam về hoạt động TGPL của luật sư. | Phòng CS & QLNV | PCT Vũ Thị Hường |  |  |  |  |
| 5.11 | Quy chế phối hợp số 1192/QC-BYT-BTP giữa Bộ Y tế và Bộ Tư pháp ngày 01/12/2014 trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và TGPL cho người nhiễm HIV | Phòng TC&QLCL | PCT Vũ Thị Hường |  |  |  |  |
| 6. | Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ TGPL; việc thực hiện các Bộ luật và luật có liên quan đến các hoạt động TGPL; hướng dẫn thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TGPL. | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV; Phòng TC&QLCL + các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hường/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực TGPL; hướng dẫn các Bộ luật tố tụng có liên quan đến TGPL, việc thực hiện điều ước quốc tế với đối tượng được TGPL | Kinh phí không tự chủ |
| 7. | Hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý. | Cục TGPL (Phòng TC&QLCL TGPL + các đơn vị thuộc Cục) | PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Các văn bản, hoạt động hướng dẫn | Kinh phí không tự chủ |
| 8. | Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng vụ việc TGPL | Cục TGPL (Phòng TC&QLCL) | PCT Vũ Thị Hường | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Văn bản, hoạt động hướng dẫn tổ chức thực hiện, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL. | Kinh phí không tự chủ |
| 9. | Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi tổ chức thực hiện thẩm định chất lượng vụ việc TGPL | Cục TGPL (Phòng TC&QLCL) | PCT Vũ Thị Hường | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Văn bản, hoạt động hướng dẫn tổ chức thực hiện, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL. | Kinh phí không tự chủ |
| 10. | Hướng dẫn giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện đánh giá, thẩm định chất lượng vụ việc TGPL | Cục TGPL (Phòng TC&QLCL) | PCT Vũ Thị Hường | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Các văn bản, hoạt động hướng dẫn | Kinh phí không tự chủ |
| 11. | - Hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn tới và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp, điển hình của Thủ tướng Chính phủ sau khi văn bản cấp trên được ban hành; - Hướng dẫn lồng ghép TGPL trong các Chương trình an sinh xã hội và các Chương trình bảo đảm công bằng XH khác. | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV + Phòng TC&QLCL) | Cục trưởng Cù Thu Anh | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Các VB hướng dẫn, báo cáo về TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện, xã nghèo. | Kinh phí không tự chủ |
| 12. | Hướng dẫn, theo dõi công tác TGPL cho các đối tượng đặc thù (phụ nữ, trẻ em, nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân bị mua bán, cựu chiến binh, người bị nhiễm HIV...) | Cục TGPL (Phòng TC&QLCL) | PCT Vũ Thị Hường/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và báo cáo về các đối tượng đặc thù (theo yêu cầu). | Kinh phí không tự chủ |
| 13. | Hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện pháp luật về TGPL của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội - nghề nghiệp... | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV) | PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Văn bản, hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ. | Kinh phí không tự chủ |
| 14. | Kiểm tra công tác TGPL: - Kiểm tra việc thực hiện Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Kiểm tra về tình hình tổ chức và hoạt động TGPL tại các địa phương; - Kiểm tra việc thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL; - Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; - Chất lượng vụ việc TGPL; - Vụ việc TGPL trong tố tụng thành công; - Kiểm tra việc thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo QĐ số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; - Kiểm tra việc thực hiện TGPL cho trẻ em theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng CP...; - Kiểm tra việc thực hiện PL về TGPL của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội - nghề nghiệp; - Kiểm tra tình hình thực hiện Phần mềm Quản lý tổ chức và hoạt động TGPL.... | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV, Phòng TC&QLCL + các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hường/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Theo Kế hoạch tổ chức Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp | Văn bản báo cáo Lãnh đạo Bộ, cấp có thẩm quyền về việc thực hiện kiểm tra. | Kinh phí không tự chủ |
| 15. | Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác TGPL toàn quốc | Cục TGPL (Văn phòng Cục, Phòng Chính sách và QLNV và Phòng TC&QLCL) | Cục trưởng Cù Thu Anh | Theo Kế hoạch tổ chức Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp | Văn bản báo cáo sơ kết, tổng kết công tác TGPL toàn quốc | Kinh phí không tự chủ |
| 16. | Tổ chức kiểm tra tập sự trợ giúp viên pháp lý theo quy định | Cục TGPL (Văn phòng Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hường | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Các văn bản hướng dẫn và kết quả kiểm tra tập sự Trợ giúp viên pháp lý | Kinh phí không tự chủ |
| 17. | Hướng dẫn tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý theo quy định | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV, Văn phòng Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hường | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Văn bản hướng dẫn tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý theo quy định | Kinh phí không tự chủ |
| 18. | Theo dõi về tổ chức và hoạt động TGPL của tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL trong phạm vi toàn quốc | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV; Phòng TC&QLCL; Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hường/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | - Các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ | Kinh phí không tự chủ |
| 19. | Theo dõi, tổng hợp việc lựa chọn, ký hợp đồng thực hiện TGPL của Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức và hoạt động của tổ chức đăng ký tham gia thực hiện TGPL | Cục TGPL (Phòng TC&QLCL) | PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | - Các văn bản hướng dẫn về ký hợp đồng thực hiện TGPL, đăng ký tham gia TGPL | Kinh phí không tự chủ |

III. Công tác phối hợp TGPL trong tố tụng

| STT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện | Lãnh đạo Cục phụ trách | Tiến độ thực hiện | Sản phẩm chính | Nguồn kinh phí bảo đảm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thời điểm bắt đầu | Thời điểm dự kiến hoàn thành |  |  |
| 1. | Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2021 | Cục TGPL (Phòng CS&QLNV) | PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Hoàn thành các nhiệm vụ trong Kế hoạch. | Kinh phí không tự chủ |
| 2. | Thực hiện nhiệm vụ tại mục II. 5 và II.6 trong Kế hoạch triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng. | Cục TGPL (Phòng CS&QLNV) | PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Hoàn thành các nhiệm vụ trong Kế hoạch. | Kinh phí không tự chủ |
| 3. | Nghiên cứu xây dựng quy định về vụ việc TGPL thành công trong tố tụng. | Cục TGPL (Phòng TC&QLCL) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 07 -10/2021 | Dự thảo về vụ việc TGPL thành công trong tố tụng được xây dựng. | Kinh phí không tự chủ |
| 4. | Hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng | Cục TGPL (Phòng CS&QLNV) | PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Văn bản hướng dẫn, giải đáp của Hội đồng, các ngành thành viên | Kinh phí không tự chủ |
| 5. | Thực hiện kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng | Cục TGPL (Phòng CS&QLNV) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Các Đoàn kiểm tra được tổ chức; kết quả theo dõi, đánh giá | Kinh phí không tự chủ |
| 6. | Ký ban hành và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện TGPL trực tại Tòa án | Cục TGPL (Phòng CS&QLNV) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 03 -12/2021 | Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện TGPL trực tại Toà án được ký kết và triển khai thực hiện | Kinh phí không tự chủ |
| 7. | Nghiên cứu xây dựng văn bản phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an hướng dẫn người thực hiện TGPL trực trong tố tụng hình sự. | Cục TGPL (Phòng CS&QLNV) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 8- 12/2021 | Dự thảo văn bản phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an hướng dẫn người thực hiện TGPL trực trong tố tụng hình sự. | Kinh phí không tự chủ |

IV. Công tác thông tin, truyền thông về TGPL

| STT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện | Lãnh đạo Cục phụ trách | Tiến độ thực hiện | Sản phẩm chính | Nguồn kinh phí bảo đảm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thời điểm bắt đầu | Thời điểm dự kiến hoàn thành |  |  |
| 1. | Quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử TGPL Việt Nam. | Cục TGPL (Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL) | PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Trang thông tin điện tử TGPL Việt Nam được bảo đảm điều kiện kỹ thuật, các giải pháp an toàn | Kinh phí không tự chủ |
| 2. | Hoàn thiện Trang thông tin điện tử TGPL Việt Nam (phiên bản Tiếng Việt) | Cục TGPL (Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL) | PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Trang thông tin điện tử TGPL Việt Nam (phiên bản Tiếng Việt) được hoàn thiện | Kinh phí không tự chủ |
| 3. | Nghiên cứu, xây dựng Trang thông tin điện tử TGPL Việt Nam (phiên bản Tiếng Anh) | Cục TGPL (Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL) | PCT Vũ Thị Hường | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Nội dung Trang thông tin điện tử TGPL Việt Nam (phiên bản Tiếng Anh) | Kinh phí không tự chủ |
| 4. | Nghiên cứu nâng cấp Trang thông tin điện tử TGPL Việt Nam thành Cổng thông tin điện tử TGPL Việt Nam | Cục TGPL (Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL) | PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Trang thông tin điện tử TGPL Việt Nam (phiên bản Tiếng Việt) được nâng cấp | Kinh phí không tự chủ |
| 5. | Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tổ chức và hoạt động TGPL: hướng dẫn, theo dõi địa phương thực hiện Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động TGPL; vận hành, hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động TGPL đáp ứng yêu cầu của công tác TGPL... | Cục TGPL (Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Phần mềm quản lý, tổ chức hoạt động TGPL xây dựng, nâng cấp, vận hành | Kinh phí không tự chủ |
| 6. | Thực hiện truyền thông về công tác TGPL trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo hình, báo viết, báo nói, báo mạng…); xây dựng các tài liệu, cẩm nang nghiệp vụ, tờ gấp về TGPL để cấp phát cho các Trung tâm TGPL nhà nước trong toàn quốc. | Cục TGPL (Trung tâm thông tin, dữ liệu TGPL + VP Cục + Phòng CS&QLNV + Phòng TC&QLCL) | PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Các bài viết về TGPL; các phóng sự, thông điệp, tọa đàm về TGPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; các tờ gấp pháp luật về TGPL. | Kinh phí không tự chủ |
| 7. | Theo dõi, tổng hợp, cung cấp thông tin về TGPL. | Cục TGPL (Trung tâm thông tin, dữ liệu TGPL) | PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Các thông tin về TGPL được theo dõi, tổng hợp thường xuyên | Kinh phí không tự chủ |
| 8. | Cập nhật, đăng tải danh sách tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL trên toàn quốc theo quy định của Luật TGPL | Cục TGPL (Trung tâm thông tin, dữ liệu TGPL) | PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Danh sách tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL trên toàn quốc được cập nhật thường xuyên, đầy đủ | Kinh phí không tự chủ |

V. Công tác hợp tác quốc tế

| STT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện | Lãnh đạo Cục phụ trách | Tiến độ thực hiện | Sản phẩm chính | Nguồn kinh phí bảo đảm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thời điểm bắt đầu | Thời điểm dự kiến hoàn thành |  | Ngân sách | Dự án |
| 1. | Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2021 của Bộ Tư pháp | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV + Phòng TC&QLCL và các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hường | Theo Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2021 của Bộ Tư pháp | Các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2021 của Bộ Tư pháp hoàn thành | Kinh phí không tự chủ |  |
| 2. | Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện thủ tục xây dựng, trình, phê duyệt dự án Tăng cường TGPL cho người nghèo và đối tượng yếu thế và triển khai thực hiện dự án sau khi được phê duyệt. | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV + Phòng TC&QLCL) | Cục trưởng Cù Thu Anh /PCT Vũ Thị Hường | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Các hoạt động trong khuôn khổ Dự án hợp tác về TGPL được triển khai |  | Kinh phí Dự án |
| 3. | Triển khai thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Dự án hợp tác về TGPL với EUJULE, UNICEF. | Cục TGPL (Các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh /PCT Vũ Thị Hường/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Các hoạt động trong khuôn khổ Dự án hợp tác về TGPL được triển khai |  | Kinh phí Dự án |
| 4. | Tiếp các Đoàn vào theo đúng Quy chế đối ngoại của Bộ. | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV + Phòng TC&QLCL và các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh /PCT Vũ Thị Hường | Theo Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2021 của Bộ Tư pháp |  |  |  |
| 5. | Liên hệ thiết lập quan hệ đối tác, hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế và thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế khác. | Cục TGPL (Phòng CS &QLNV + Phòng TC&QLCL và các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh /PCT Vũ Thị Hường | Tháng 02/2021 | Tháng 12/2021 | Báo cáo về kết quả vận động, thu hút sự tài trợ và các hoạt động triển khai. |  |  |
| VI. Công tác tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng và công tác khác |
| 1. Công tác tổ chức, cán bộ |
|  | Sắp xếp, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Cục theo Đề án vị trí việc làm đã được Bộ trưởng phê duyệt; thực hiện quy hoạch các chức danh lãnh đạo; đề xuất, thực hiện kiện toàn Lãnh đạo quản lý theo quy định... | Cục TGPL (VPC + các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | - Báo cáo về kết quả thực hiện việc quy hoạch, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động; - Kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức theo quy định |  |
|  | Tiếp tục thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ; Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 của Bộ Tư pháp, triển khai thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 của Cục TGPL sau khi được ban hành. | Cục TGPL (VPC) | Cục trưởng Cù Thu Anh | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Văn bản báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 của Bộ Tư pháp,.... |  |
|  | Triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức theo quy định của Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. | Cục TGPL (VPC + các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh | Tháng 04/2021 | Tháng 12/2021 | Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức theo quy định |  |
|  | Thực hiện chế độ chính sách; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Cục và các công việc khác liên quan đến tổ chức cán bộ. | Cục TGPL (VPC + các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Cán bộ, công chức, viên chức của Cục được bảo đảm đầy đủ về chế độ chính sách và tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. |  |
| 2. Công tác thi đua, khen thưởng |
| 2.1 | Phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Cục và của Bộ | Cục TGPL (VPC + các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh /PCT Vũ Thị Hường | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Báo cáo kết quả phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; danh sách cá nhân, tập thể được khen thưởng theo định kỳ và theo chuyên đề. |  |
| 2.2 | Phát động thi đua triển khai thực hiện Luật TGPL và Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2021 - 2025. | Cục TGPL (VPC + các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh /PCT Vũ Thị Hường | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Kế hoạch phát động thi đua triển khai thực hiện Luật TGPL và Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2021 - 2025. |  |
| 2.3 | Theo dõi, đánh giá, khen thưởng hoặc xét đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác TGPL | Cục TGPL (VPC + các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh /PCT Vũ Thị Hường | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Các hoạt động được thực hiện | Kinh phí tự chủ |
| 2.4. | Nghiên cứu cơ chế, chính sách để vinh danh những trợ giúp viên pháp lý tiêu biểu trong thực hiện vụ việc tham gia tố tụng | Cục TGPL (VPC + các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh /PCT Vũ Thị Hường/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Cơ chế, chính sách để vinh danh những Trợ giúp viên pháp lý tiêu biểu | Kinh phí tự chủ |
| 2.5 | Xây dựng tiêu chí và tổ chức chấm điểm thi đua đối với các Sở Tư pháp về công tác TGPL năm 2021. | Cục TGPL (VPC + các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh /PCT Vũ Thị Hường | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Bảng các tiêu chí và kết quả chấm điểm thi đua đối với 63 Sở Tư pháp tỉnh/thành phố trong lĩnh vực TGPL. |  |

| 3. Công tác khác |
| --- |
| 3.1. Công tác rà soát, góp ý, thẩm định, hệ thống hóa, theo dõi thi hành các văn bản QPPL về TGPL |
| 3.1.1 | Thực hiện rà soát, hợp nhất, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về TGPL và các văn bản pháp luật có liên quan. | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV + Phòng TC&QLCL + các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hường/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Các VB kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế và ban hành mới; các văn bản được pháp điển. | Kinh phí không tự chủ |
| 3.1.2 | Đề xuất nội dung TGPL trong Nghị quyết của Đảng về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam từ 2021 - 2030 Nghị quyết của Đảng về Chiến lược Cải cách tư pháp từ 2021 - 2030. | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV + các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Các Báo cáo, Công văn góp ý theo quy định | Kinh phí không tự chủ |
| 3.1.3 | Theo dõi, xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình…. | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV + các đơn vị thuộc Cục) | PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Các Báo cáo, Công văn góp ý theo quy định | Kinh phí không tự chủ |
| 3.2. Công tác nghiên cứu; khảo sát; hội nghị; hội thảo; tập huấn |
| 3.2.1 | Nghiên cứu, xây dựng văn bản quy định, công nhận ngày truyền thống, hưởng ứng TGPL Việt Nam. | Cục TGPL (Văn phòng Cục + Các đơn vị thuộc Cục) | PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 02/2021 | -Tháng 4, BC Cục trưởng kết quả làm việc với các CQ hữu quan - Tháng 12/2022 | Kết quả nghiên cứu xây dựng văn bản quy định, công nhận ngày truyền thống, hưởng ứng TGPL Việt Nam. | Kinh phí không tự chủ |
| 3.2.2 | Thực hiện các hoạt động nghiên cứu phục vụ xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TGPL và các nghiên cứu phục vụ công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng TGPL. | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV + Phòng TC&QLCL) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hường/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Các chuyên đề, đề tài nghiên cứu phục vụ sửa đổi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TGPL và công tác quản lý nhà nước về TGPL. | Kinh phí không tự chủ |
| 3.2.3 | Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành luật và công tác quản lý nhà nước về TGPL | Phòng CS & QLNV + Phòng TC&QLCL + các đơn vị thuộc Cục | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hường/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Theo Kế hoạch điều phối chung của Bộ | Biên bản tổng hợp, báo cáo kết quả Hội nghị | Kinh phí không tự chủ |
| 3.2.4 | Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về TGPL | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV + các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hường/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Theo Kế hoạch điều phối chung của Bộ | Biên bản tổng hợp, báo cáo kết quả Hội nghị | Kinh phí không tự chủ |
| 3.2.5 | Tổ chức Tập huấn triển khai các văn bản pháp luật về TGPL mới được ban hành | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV + Phòng TC&QLCL + các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hường/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Theo Kế hoạch điều phối chung của Bộ | Hoàn thành các Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới được ban hành | Kinh phí không tự chủ |
| 3.2.6 | Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ TGPL | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV + Phòng TC&QLCL + các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hường/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Theo Kế hoạch điều phối chung của Bộ | Hoàn thành các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng TGPL cho đội ngũ người thực hiện TGPL. | Kinh phí không tự chủ |
| 3.2.7 | Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng TGPL trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính;... | Cục TGPL (Phòng TC&QLCL + các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hường/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Theo Kế hoạch điều phối chung của Bộ | Hoàn thành các lớp tập huấn về kỹ năng tham gia TGPL. | Kinh phí không tự chủ |
| 3.2.8 | Tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng đặc thù (trẻ em, người nhiễm HIV, người khuyết tật, nạn nhân của tội mua bán người, nạn nhân bạo lực gia đình....) | Cục TGPL (Phòng TC&QLCL + các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hường/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Theo Kế hoạch điều phối chung của Bộ | Hoàn thành các lớp tập huấn cho các đối tượng đặc thù. | Kinh phí không tự chủ |
| 3.2.9 | Các hoạt động chuyên đề vùng miền về TGPL, chú trọng nhóm đối tượng yếu thế; Các hoạt động nâng cao tiếp cận dịch vụ TGPL qua các kênh kết nối cộng đồng | Cục TGPL (Phòng CS & QLNV + Phòng TC&QLCL + các đơn vị thuộc Cục) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hường/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Theo Kế hoạch điều phối chung của Bộ | Các hoạt động chuyên đề vùng miền về TGPL, chú trọng nhóm đối tượng yếu thế; Các hoạt động nâng cao tiếp cận dịch vụ TGPL qua các kênh kết nối cộng đồng được thực hiện | Kinh phí không tự chủ |
| 3.3. Công tác tài chính kế toán và quản lý công sản |
| 3.3.1 | Lập dự toán chi tiết tài chính phục vụ nhiệm vụ năm 2021 sau khi được Bộ trưởng giao; thực hiện việc thu, chi, thanh quyết toán kinh phí cấp cho Cục TGPL năm 2021 theo đúng quy định. | Cục TGPL (Phòng TC&QLCL) | Cục trưởng Cù Thu Anh | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | - VB về lập dự toán chi tiết tài chính phục vụ nhiệm vụ năm 2021 sau khi được Bộ trưởng giao; -Thực hiện việc thu, chi, thanh quyết toán kinh phí cấp cho Cục TGPL năm 2021 theo đúng quy định. |  |
| 3.3.2 | Kiểm tra việc thực hiện ngân sách nhà nước (kết hợp với các Đoàn kiểm tra của Cục để kiểm tra các địa phương được hỗ trợ từ nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ). | Cục TGPL (Phòng TC&QLCL) | Cục trưởng Cù Thu Anh | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Báo cáo kết quả Kiểm tra việc thực hiện nguồn kinh phí từ Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ | Kinh phí không tự chủ |
| 3.3.3 | Rà soát, kiểm kê tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc, thanh lý đối với các tài sản hết hạn sử dụng; mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc theo dự toán được giao và quy định của pháp luật. | Cục TGPL (VPC + Phòng TC&QLCL) | Cục trưởng Cù Thu Anh | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | - Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản, thanh lý đối với các tài sản hết hạn sử dụng; - Mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc theo dự toán được giao. | Kinh phí tự chủ |
| 3.4. Công tác văn phòng |
| 3.4.1 | Thực hiện các nhiệm vụ hành chính, tổng hợp, văn thư – lưu trữ… | Cục TGPL (VPC) | PCT Vũ Thị Hường | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, quý, 06 tháng, năm; thông báo kết luận các cuộc họp giao ban Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Cục mở rộng; Báo cáo giao ban cấp Vụ, Lãnh đạo Bộ, phục vụ công tác của Lãnh đạo Bộ; thực hiện tốt công tác văn thư – lưu trữ theo quy định. |  |
| 3.4.2 | Tiếp tục áp dụng quản lý, theo dõi, đôn đốc công việc của các công chức, viên chức và người lao động của Cục. | Cục TGPL (VPC) | PCT Vũ Thị Hường | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Thực hiện việc quản lý, theo dõi, đôn đốc công việc của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên phần mềm quản lý công việc. |  |
| 3.4.3 | Triển khai ứng dụng chữ ký số, ứng dụng Phần mềm Hệ thống văn bản và điều hành của Bộ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao | Cục TGPL (VPC) | PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Triển khai ứng dụng chữ ký số, ứng dụng Phần mềm Hệ thống văn bản và điều hành của Bộ; Hoàn thành các nhiệm vụ được giao |  |
| 3.4.4 | Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực TGPL và thực hiện có hiệu quả các quy trình ISO trong hoạt động quản lý và điều hành. | Cục TGPL (VPC) | PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục; báo cáo công tác CCHC, quy trình ISO...06 tháng và 01 năm. |  |
| 3.4.5 | Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm theo quy định của pháp luật; giải quyết kiến nghị, phản ánh của người được TGPL, cơ quan, tổ chức có liên quan. | Cục TGPL (VPC) | PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; xử lý và trả lời các kiến nghị, phản ánh... |  |
| 3.4.6 | Thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp. | Cục TGPL (VPC) | PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Tổng hợp, báo cáo số liệu theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp |  |
| 3.4.7 | Tổng kết công tác năm 2021 của Cục TGPL | Cục TGPL (VPC) | Cục trưởng Cù Thu Anh /PCT Vũ Thị Hường/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 12/2021 | Tháng 01/2022 | Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 |  |
| 3.5. Thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng cơ bản |
|  | Triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công xây dựng Dự án Trụ sở của Cục TGPL tại khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội | Cục TGPL (Nhóm xây dựng trụ sở) | Cục trưởng Cù Thu Anh/ PCT Vũ Thị Hoàng Hà | Tháng 01/2021 | Tháng 12/2021 | Thực hiện đo đạc, khảo sát hiện trạng; lập cam kết tác động môi trường; tổ chức lập và phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư; lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư; lập báo cáo Nghiên cứu khả thi; tổ chức trình thẩm định Thiết kế cơ sở và thẩm định báo cáo Nghiên cứu khả thi; Phê duyệt báo cáo Nghiên cứu khả thi; khởi công xây dựng theo quy định, phê duyệt… |  |